## Base
Clinica |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Consola de Administracion
| Manejo de Usuarios |  | x | O
| Manejo de Modulos |  | x | O
| Manejo de Instancias (Control de pagos) |  |  | O
| Mantenimiento de imagen (brand) |  | x | O
| Mantenimiento de caja |  |  | medio | revisar
|  | Corte de caja |  | medio
|  | Calculo de honorarios |  | medio
|  | Manejo de pagos |  | medio
Modulos
| Ginecologia |  | x | O
| Pediatria |  | x | O | medias lo de las graficas
| Veterinaria |  |  | medio | completo revisar
| Odontologia |  |  | medio
| Medicina Interna |  |  | -
| Nutricion |  |  | -
| Citas |  |  | O
| Caja de Servicios |  |  | medio
| ToDo List |  |  | O
Caja para restaurante
Adaptacion a DB Proper Business
| Usuarios |  | x
| CRUD |  | x
| Manejo de Sesion |  | x
| Agregar seguridad en api |  | x
| Encriptado de contraseña |  | x
Consola de Administracion
| Areas |  | x
| Mesas |  | x
| Familias (adaptar) |  | x
| Productos (adaptar) |  | x
| Opciones (agregar) |  | x
| Correlativos |  | x
Adaptacion de Corte de Caja
| Tipos de cobro |  | x
Cierre
Pendientes
| Correlativo en estados de cuenta |  | x
Correlativo en Tickets de Atracciones
| Bugs en radios de opciones |  | x
| Bug en el estado impreso |  | x

## Sheet1
2 a 3 | Reuniones Semanalas
1 | Entrega Semanal
1 | Revisión Genrencial Quicenal